## Під_Розп_165 (Зміни під Депбуд)
Додаток 2
до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2022 – 2026 роки
Заходи щодо реалізації Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2022 – 2026 роки
№ | Найменування заходу | Очікувані результати виконання та ефективність заходу | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування (державний, обласний бюджети, бюджети місцевого самоврядуван- ня (надалі - місцеві), інші кошти) | Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання заходів (тис. гривень), всього | У тому числі за роками, тис. гривень
[6 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
І. Охорона і раціональне використання водних ресурсів
1.1. Будівництво та реконструкція очисних споруд
1.1.1 | Реконструкція очисних споруд смт Зарічне Рівненської області | запобігання забрудненню р. Стир стічними та каналізаційними водами | Зарічненська селищна рада, Вараський район | державний | 2626 | 2626
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 120 |  | 120
|  |  |  | інші кошти | 0
1.1.2 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд в смт Смига Смизької селищної ради | зниження рівня забруднення р. Ікви неочищеними стічними водами | Смизька селищна рада, Дубенський район | державний | 29340.5 | 29340.5
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 3500 | 3500
|  |  |  | інші кошти | 0
1.1.3 | Будівництво очисних споруд потужністю 10 м3 за 1 год. на території Острожецької сільської ради | охорона довкілля шляхом ліквідації септиків та спрямування забруднених стічних вод на очисні споруди | Острожецька сільська рада, Дубенський район | державний | 2000 |  |  | 2000
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 500 |  |  | 500
|  |  |  | інші кошти | 500 |  |  | 500
1.1.4 | Реконструкція очисних споруд потужністю 600 м3/добу в смт Млинів | зниження рівня забруднення р. Іква неочищеними стічними водами | Млинівська селищна рада, Дубенський район, КП Млинівської селищної ради "Комбінат комунальних підприємств" | державний | 0
|  |  |  | обласний | 196.9 | 196.9
|  |  |  | місцеві | 400 | 400
|  |  |  | інші кошти | 1000 | 1000
1.1.5 | Реконструкція очисних споруд м. Радивилів продуктивністю 900 м³/добу | охорона довкілля шляхом очистки стічних вод, яка буде досягати 87-99%, припинення забруднення р. Слонівка | Радивилівська міська рада, Дубенський район | державний | 16882.7 | 5627.6 | 5627.6 | 5627.5
|  |  |  | обласний | 700 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | місцеві | 1500 | 500 | 500 | 500
|  |  |  | інші кошти | 7683.1 | 2100 | 2100 | 2200 | 888.9 | 394.2
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1.6 | Реконструкція очисних споруд вул. Деражненська, смт Клевань | збільшення потужності очисних споруд з 150 м3 до 500 м3, охорона довкілля шляхом очистки стічних вод | Клеванська селищна рада, Рівненський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 500 | 500
|  |  |  | інші кошти | 0
1.1.7 | Модернізація (реконструкція) очисних споруд вул. Клеванська 4, с. Зоря | функціонування очисних споруд на належному рівні | Клеванська селищна рада, Рівненський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 1000 | 1000
|  |  |  | інші кошти | 0
1.1.8 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Костопіль потужністю 5000 м.куб/добу | функціонування очисних споруд на належному рівні, припинення забруднення р. Замчисько | Костопільська міська рада, Рівненський район, КП КМР "Костопільводоканал" | державний | 15000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000
|  |  |  | обласний | 1550 | 250 | 350 | 200 | 350 | 400
|  |  |  | місцеві | 10000 | 1000 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500
|  |  |  | інші кошти | 18450 | 2250 | 2150 | 4600 | 4650 | 4800
1.1.9 | Реконструкція очисних споруд м. Острог Рівненської області | запобігання забрудненню довкілля стічними та каналізаційними водами | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та земле- користування виконавчого комітету Острозької міської ради, Рівненський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 1400 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300
|  |  |  | місцеві | 1232.637 | 500 | 500 | 232.637
|  |  |  | інші кошти | 9693.7 | 2300 | 2200 | 2200 | 2493.7 | 500
1.1.10 | Будівництво очисних споруд Військового містечка "Надія" в с. Плоске Рівненського району Рівненської області | запобігання забрудненню довкілля стічними та каналізаційними водами | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та земле- користування виконавчого комітету Острозької міської ради, Рівненський район | державний | 1800 | 1800
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 200 | 200
|  |  |  | інші кошти | 0
1.1.11 | Реконструкція КНС по вул. Заводська, в с. Оженин Острозької міської територіальної громади | запобігання забрудненню довкілля стічними та каналізаційними водами | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та земле- користування виконавчого комітету Острозької міської ради, Рівненський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 500 |  |  | 500
|  |  |  | інші кошти | 1000 |  |  | 1000
1.1.12 | Реконструкція очисних споруд продуктивністю 600 м куб./доб. по вул. Вишнева, 13а, смт Клесів, Сарненського району, Рівненської області | очищення господарсько-побутових стоків в смт Клесів 600 м3, припинення надходження неочищених стічних вод через меліоративний канал у р. Люблінка, що є притокою р. Горинь | Клесівська селищна рада, Сарненський район, КП "Клесівводоканал" | державний | 22320 | 11160 | 11160
|  |  |  | обласний | 550 | 50 | 200 | 100 | 200
|  |  |  | місцеві | 500 | 200 | 200 |  | 100
|  |  |  | інші кошти | 1350 | 700 | 300 | 150 | 200
1.1.13 | Реконструкція очисних споруд смт Степань по вул. Київській Сарненського району Рівненської області | зменшення забруднення р. Горинь | Степанська селищна рада, Сарненський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 400 |  |  | 200 | 100 | 100
|  |  |  | інші кошти | 600 |  |  | 200 | 200 | 200
3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1.14 | Реконструкція очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в м. Березне Рівненської області | запобігання забрудненню р. Случ | Березнівська міська рада, Рівненський район, КП "Березневодоканал" | державний | 2831.36 | 2831.36
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 0
|  |  |  | інші кошти | 0
1.1.15 | Реконструкція очисних споруд Немовицької ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Центральній, 2 с. Немовичі Сарненського району Рівненської області | зменшення забруднення р. Случ | Немовицька сільська рада, Сарненський район | державний | 12000 |  |  | 4000 | 4000 | 4000
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 100 |  |  | 40 | 30 | 30
|  |  |  | інші кошти | 0
1.1.16 | Реконструкція очисних споруд № 1 по вулиці Заводська, 15 в м. Сарни Рівненської області | зменшення забруднення р. Случ | Сарненська міська рада, Сарненський район, КП "Екосервіс" | державний | 60955.886 | 12191.1772 | 12191.1772 | 12191.1772 | 12191.1772 | 12191.1772
|  |  |  | обласний | 510 |  | 200 | 110 | 100 | 100
|  |  |  | місцеві | 3386.438 | 677.2876 | 677.2876 | 677.2876 | 677.2876 | 677.2876
|  |  |  | інші кошти | 2876.438 | 677.2876 | 477.2876 | 567.2876 | 577.2876 | 577.2876
1.1.17 | Капітальний ремонт очисних споруд КЗ "Рівненський психоневрологічний інтернат" Рівненської обласної ради | очищення господарсько-побутових стічних вод | КЗ "Рівненський психоневрологічний інтернат" Рівненської обласної ради | державний | 0
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 0
|  |  |  | інші кошти | 1500 | 70 | 430 | 500 | 500
1.1.18 | Будівництво очисних споруд для КЗ "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради | охорона довкілля шляхом очищення господарсько-побутових стічних вод на установці "КУБО-6" | КЗ "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради | державний | 0
|  |  |  | обласний | 220 |  | 220
|  |  |  | місцеві | 0
|  |  |  | інші кошти | 500 |  | 500
1.1.19 | Реконструкція одної компактної установки (КУ-200) очисних споруд м. Корець Рівненської області | доведення стану функціонування очисних споруд до вимог природоохоронного законодавства | Корецька міська рада, Рівненський район | державний | 3124.0236 | 3124.0236
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 50.3924 | 50.3924
|  |  |  | інші кошти | 0
1.1.20 | Будівництво піскового майданчика на очисних спорудах каналізації м. Рівне | функціонування каналізаційних споруд на належному рівні | РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал" | державний | 0
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 240 |  |  |  | 240
|  |  |  | інші кошти | 0
1.1.21 | Реконструкція та розширення очисних споруд каналізації м. Дубно Рівненської області | збільшення потужності очисних споруд каналізації до 10,0 тис. м3 за добу, механічна очистка, біологічна очистка, фізико-хімічне доочищення та знезараження стоків | Дубенська міська рада, Дубенський район | державний | 322875.575 | 42875.575 | 55000 | 65000 | 75000 | 85000
|  |  |  | обласний | 10769.425 | 7124.425 | 745 | 650 | 1250 | 1000
|  |  |  | місцеві | 17915.876 | 400 | 3500 | 3500 | 3515.876 | 7000
|  |  |  | інші кошти | 46355 |  | 8955 | 9050 | 13750 | 14600
1.1.22 | Будівництво очисних споруд с. Боремель Дубенського району Рівненської області | забезпечення підвищення надійності та екологічної безпеки роботи системи водовідведення; в результаті впровадження нових технологій, реконструкції очисних споруд забезпечити якість біологічного очищення промислово-побутових стічних вод с. Боремель відповідно до нормативів ГДС | Боремельська сільська рада, Дубенський район | державний | 13500 | 3500 | 5000 | 5000
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 1500 | 500 | 500 | 500
|  |  |  | інші кошти | 0
4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1.23 | Будівництво очисних споруд в смт Рокитне | забепечення якості очистки каналізаційних стоків | Рокитнівська селищна рада, Сарненський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 2700 |  | 300 | 500 | 800 | 1100
|  |  |  | місцеві | 5370 |  | 1500 | 1300 | 1250 | 1320
|  |  |  | інші кошти | 9630 |  | 3000 | 2500 | 2150 | 1980
1.1.24 | Реконструкція очисних споруд смт Соснове | забезпечення якісного очищення стічних вод | Соснівська селищна рада, Рівненський район | державний | 2886 | 500 | 536 | 574 | 616 | 660
|  |  |  | обласний | 200 |  | 100 |  |  | 100
|  |  |  | місцеві | 1000 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300
|  |  |  | інші кошти | 1800 |  | 100 | 200 | 500 | 1000
1.1.25 | Реконструкція комплексу очисних споруд КП "Міськводоканал" у м. Дубровиця | забезпечення якісного очищення стічних вод | Дубровицька міська рада, Сарненський район | державний | 1500 | 1500
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 150 | 150
|  |  |  | інші кошти | 450 | 450
1.1.26 | Будівництво мереж міської каналізації житлових будинків по вул. Шевченка в м. Дубровиця | зменшення забруднення довкілля стічними та каналізацйними водами | Дубровицька міська рада, Сарненський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 100 |  | 100
|  |  |  | місцеві | 200 |  | 200
|  |  |  | інші кошти | 700 |  | 700
1.1.27 | Будівництво мереж міської каналізації у центрі міста Дубровиця | зменшення забруднення довкілля стічними та каналізацйними водами | Дубровицька міська рада, Сарненський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 500 |  |  | 500
|  |  |  | інші кошти | 100 |  |  | 100
1.1.28 | Реконструкція очисних споруд смт Демидівка по вул. П. Орлика, 2а, Демидівського району, Рівненської області | зменшення забруднення довкілля стічними та каналізацйними водами | Демидівська селищна рада, Дубенський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 300 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | місцеві | 780 | 630 | 150
|  |  |  | інші кошти | 1589.304 | 1370 | 219.304
1.1.29 | Будівництво очисних споруд для КЗ "Урвенський психоневрологічний інтернат" Рівненської обласної ради в с. Урвенна, вул. Жовтнева, 53а, Рівненського району, Рівненської області | охорона довкілля шляхом очищення господарсько-побутових стічних вод на установці "КУБО" | КЗ "Урвенський психоневрологічний інтернат" Рівненської обласної ради | державний | 0
|  |  |  | обласний | 403.715 |  | 100 | 100 | 103.715 | 100
|  |  |  | місцеві | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | інші кошти | 4100 | 300 | 200 | 800 | 1400 | 1400
Всього |  |  |  | державний | 509642.0446 | 119076.2358 | 92514.7772 | 97392.6772 | 94807.1772 | 105851.1772
|  |  |  | обласний | 19600.04 | 8021.325 | 3015 | 2160 | 3203.715 | 3200
|  |  |  | місцеві | 52045.3434 | 10407.68 | 9597.2876 | 11249.9246 | 8763.1636 | 12027.2876
|  |  |  | інші кошти | 109877.542 | 11217.2876 | 21331.5916 | 24567.2876 | 27309.8876 | 25451.4876
1.2. Будівництво, реконструкція каналізаційних насосних станцій, каналізаційних мереж
1.2.1 | Реконструкція системи водовідведення смт Зарічне, Рівненської області (довжиною 1200 м) | запобігання забрудненню водних об'єктів та земель | Зарічненська селищна рада, Вараський район | державний | 900 |  | 500 | 400
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 0
|  |  |  | інші кошти | 0
5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.2.2 | Будівництво каналізаційної мережі мікрорайону "Заріччя" в м. Костопіль | зменшення забруднення довкілля стічними та каналізаційними водами, покращення санітарно-екологічного стану м. Костопіль | Костопільська міська рада, Рівненський район, КП КМР "Костопільводоканал" | державний | 3000 |  | 1000 | 1000 | 1000
|  |  |  | обласний | 500 |  | 200 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | місцеві | 4000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  |  |  | інші кошти | 5500 |  | 800 | 900 | 900 | 2900
1.2.3 | Будівництво каналізаційної насосної станції, самопливних каналізаційних колекторів та напірної каналізації мікрорайону "Костопільське село" та прилеглої до нього території в м. Костопіль Рівненського району Рівненської області | зменшення забруднення довкілля стічними та каналізаційними водами | Костопільська міська рада, Рівненський район, КП КМР "Костопільводоканал" | державний | 4000 | 4000
|  |  |  | обласний | 500 | 100 | 200 | 100 | 100
|  |  |  | місцеві | 6000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000
|  |  |  | інші кошти | 9500 | 1900 | 1800 | 1900 | 3900
1.2.4 | Реконструкція КНС № 1, № 2, № 4 в м. Костопіль Рівненської області | підвищення надійності і ефективності функціонування системи водовідведення міста Костопіль, усунення джерел забруднення вод підземного горизонту | Костопільська міська рада, Рівненський район, КП КМР "Костопільводоканал" | державний | 2000 | 1000 | 1000
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 1400 | 1000 |  | 200 | 100 | 100
|  |  |  | інші кошти | 3600 | 900 | 900 | 1800
1.2.5 | Реконструкція КНС по вулиці Островського в м. Острозі | запобігання забрудненню довкілля стічними та каналізаційними водами | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та земле- користування виконавчого комітету Острозької міської ради, Рівненський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 1025.873 | 1025.873
|  |  |  | місцеві | 119.097 | 119.097
|  |  |  | інші кошти | 46 | 46
1.2.6 | Реконструкція самоплинного каналізаційного колектора від скверу по вул. Шевченка до КНС по вул. Нова в м. Здолбунів Рівненської області | відновлення 1900 м самоплинного каналізаційного колектора | Здолбунівська міська рада, Рівненський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 1500 |  | 200 | 300 | 400 | 600
|  |  |  | місцеві | 5000 |  | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
|  |  |  | інші кошти | 23500 |  | 2800 | 3700 | 5600 | 11400
1.2.7 | Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Будівельників (район ДБК) в м. Рівне | запобігання забрудненню довкілля стічними та каналізаційними водами | РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал" | державний | 0
|  |  |  | обласний | 1827.3829 | 1827.3829
|  |  |  | місцеві | 857.875 | 857.875
|  |  |  | інші кошти | 0
1.2.8 | Реконструкція каналізаційного колектора від вул. Грушевського до вул. Словацького в м. Дубно Рівненської області | заміна аварійного каналізаційного колектора довжиною 1700 м.п. з використанням поліетиленових труб діаметром 500 мм | Дубенська міська рада, Дубенський район | державний | 17281 | 2000 | 3640.5 | 3640.5 | 4000 | 4000
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 1584.262 | 644.016 | 940.246
|  |  |  | інші кошти | 0
1.2.9 | Будівництво каналізаційних мереж по вул. Шевченка та вул. Пекарській м. Дубно | будівництво каналізаційних мереж довжиною 910 м. п. діаметром 150 – 200 мм з поліетиленових труб | Управління житлово-комунального господарства Дубенської міської ради, Дубенський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 1549.358 | 1549.358
|  |  |  | інші кошти | 172.151 | 172.151
1.2.10 | Реконструкція головної каналізаційної насосної станції на вул. Замковій, 36 в м. Дубно Рівненської області | заміна технологічних трубопроводів, електронасосного обладнання, запірної арматури, частотних перетворювачів, ремонт приймальної камери та насосного відділення | Дубенська міська рада, Дубенський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 200 |  |  | 100 | 100
|  |  |  | місцеві | 264.509 | 132.509 | 132
|  |  |  | інші кошти | 1819.611 | 519.611 | 500 | 400 | 400
6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.2.11 | Будівництво напірного колектора від КНС-6 до самопливного колектора по вул. Семидубській в м. Дубно | будівництво напірного каналізаційного колектора довжиною 2400 м.п. з поліетиленових труб діаметром 200 мм | Дубенська міська рада, Дубенський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 280 |  |  | 140 | 140
|  |  |  | місцеві | 800 | 200 | 300 | 300
|  |  |  | інші кошти | 5000 |  | 2000 | 2200 | 500 | 300
1.2.12 | Реконструкція самопливного каналізаційного колектора від ГКС до заводу ГТВ в м. Дубно | заміна 160 м.п. аварійної ділянки, герметизація вводів, ремонт колодязів | Управління житлово-комунального господарства Дубенської міської ради, Дубенський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 1500 | 100 | 1000 | 400
|  |  |  | інші кошти | 0
1.2.13 | Реконструкція напірного каналізаційного колектора головної каналізаційної насосної станції - очисні споруди каналізації м. Дубно | влаштування напірного каналізаційного колектора довжиною 1800 м.п. діаметром 400 мм із поліетиленових труб | Дубенська міська рада, Дубенський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 300 |  |  | 100 | 100 | 100
|  |  |  | місцеві | 560 | 150 | 410
|  |  |  | інші кошти | 3390 |  | 3000 | 100 | 100 | 190
1.2.14 | Будівництво каналізаційної мережі смт Рокитне Рівненської області | недопущення забруднення підземних вод | Рокитнівська селищна рада, Сарненський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 136.128 |  |  | 136.128
|  |  |  | місцеві | 238.03 |  |  | 238.03
|  |  |  | інші кошти | 4700 |  |  | 4700
1.2.15 | Реконструкція напірного колектора від КНС по вул. Нова до камери переключення в м. Здолбунів Рівненської області | недопущення забруднення підземних вод | Здолбунівська міська рада, Рівненський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 112.9734 | 112.9734
|  |  |  | місцеві | 0
|  |  |  | інші кошти | 0
1.2.16 | Каналізаційний колектор від Дубровицької центральної лікарні до КНС-2. Будівництво | повне відведення специфічних стоків лікарні у міську каналізаційну мережу з наступною очисткою на міських очисних спорудах | Дубровицька міська рада, Сарненський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 59.6437 | 59.6437
|  |  |  | місцеві | 0
|  |  |  | інші кошти | 0
1.2.17 | Реконструкція каналізаційної мережі на КНС по вул. Набережна, 1 с. Бабин Рівненського району Рівненської області | припинення скиду кналізаційних стоків в технічний став с. Бабин в зв'язку зі спрямуванням їх на поля фільтрації | Бабинська сільська рада, Рівненський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 700 |  |  | 700
|  |  |  | місцеві | 300 |  |  | 300
|  |  |  | інші кошти | 2000 |  |  | 2000
Всього |  |  |  | державний | 27181 | 7000 | 6140.5 | 5040.5 | 5000 | 4000
|  |  |  | обласний | 7142.001 | 3125.873 | 600 | 1676.128 | 940 | 800
|  |  |  | місцеві | 24173.131 | 5752.855 | 6032.246 | 5688.03 | 4350 | 2350
|  |  |  | інші кошти | 59227.762 | 3537.762 | 11800 | 17700 | 11400 | 14790
1.3. Придбання насосного, технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої можливості, та приладів контролю за кількістю та якістю поверхневих, підземних та стічних вод
1.3.1 | Придбання технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості, на каналізаційних насосних станціях № 1, 2, 3 смт Зарічне | зменшення кількості аварійних ситуацій | Зарічненська селищна рада, Вараський район | державний | 300 | 150 | 150
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 0
|  |  |  | інші кошти | 0
1.3.2 | Придбання насосного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах м. Березне | покращення ступеня очистки стічних вод, запобігання виникненню аварійних ситуацій на каналізаційній мережі | Березнівська міська рада, Рівненський район, КП "Березневодоканал" | державний | 0
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 25 | 25
|  |  |  | інші кошти | 0
7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.3.3 | Придбання насосного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах Острозької територіальної громади | запобігання виникненню аварійних ситуацій на каналізаційній мережі | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та земле- користування виконавчого комітету Острозької міської ради, Рівненський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 86 |  |  |  | 86
|  |  |  | інші кошти | 0
1.3.4 | Придбання насосного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах Вараської територіальної громади | придбання 4 шт. решіток-дробарок КРД-40М для запобігання виникненню аварійних ситуацій на каналізаційній мережі | Вараська міська рада, Вараський район, КП "Вараштепловодоканал" | державний | 0
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 120 | 120
|  |  |  | інші кошти | 480 | 480
1.3.5 | Придбання технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості, на очисних спорудах смт Гоща (механічних решіток) | придбання решіток механічних для заміни старих решіток, у яких закінчився строк експлуатації, для покращення рівня механічного очищення господарсько-фекальних стічних вод на очисних спорудах | РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал" | державний | 0
|  |  |  | обласний | 1020 | 1020
|  |  |  | місцеві | 0
|  |  |  | інші кошти | 0
1.3.6 | Придбання приладів для здійснення контролю за кількістю та якістю стічних вод для лабораторії хімічного аналізу стічної води РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал" | придбання та оснащення хімічної лабораторії аналізу стічної води сучасними та точними контрольно-аналітичними приладами для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих, підземних та стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси | РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал" | державний | 0
|  |  |  | обласний | 500 |  | 250 |  |  | 250
|  |  |  | місцеві | 0
|  |  |  | інші кошти | 0
1.3.7 | Придбання технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості, на каналізаційних насосних станціях РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал" (механічних решіток) | придбання решіток механічних для заміни старих , у яких закінчився строк експлуатації, для покращення рівня механічного очищення господарсько-фекальних стічних вод | РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал" | державний | 0
|  |  |  | обласний | 2550 | 510 | 410 | 610 | 510 | 510
|  |  |  | місцеві | 0
|  |  |  | інші кошти | 0
1.3.8 | Придбання технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал" (магістральних засувок) | встановлення магістральних засувок на каналізаційній мережі для запобігання аварійної зупинки каналізаційних насосних станцій і витоку на поверхню неочищених стоків та забруднення довкілля | РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал" | державний | 0
|  |  |  | обласний | 2400 |  | 400 | 500 | 750 | 750
|  |  |  | місцеві | 0
|  |  |  | інші кошти | 0
1.3.9 | Придбання приладів для здійснення діагностичного моніторингу поверхневих вод в річках Рівненської області | отримання системних повних та достовірних даних про стан забруднення поверхневих вод за гідрофізичними, гідрохімічними, гідробіологічними показниками | Рівненський обласний центр з гідрометеорології | державний | 0
|  |  |  | обласний | 700 |  | 200 | 200 | 300
|  |  |  | місцеві | 0
|  |  |  | інші кошти | 0
Всього |  |  |  | державний | 300 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | обласний | 7170 | 1530 | 1260 | 1310 | 1560 | 1510
|  |  |  | місцеві | 231 | 145 | 0 | 0 | 86 | 0
|  |  |  | інші кошти | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Поліпшення технічного стану, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водних об'єктів
1.4.1 | Відновлення сприятливого гідрологічного режиму р. Іква в смт Млинів та підтримання належного санітарно-екологічного стану водоймищ на території Млинівського району | поліпшення санітарного стану та благоустрою р. Іква та водойм, зокрема, захист від замулення | Млинівська селищна рада, Дубенський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 500 |  | 100 | 150 | 150 | 100
|  |  |  | місцеві | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  |  | інші кошти | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.4.2 | Виконання заходів щодо відновлення та підтримання гідрологічного режиму р. Баранська на території Крупецької сільської ради (будівництво) | створення сприятливого режиму водного об’єкта, попередження його засмічення, забруднення, зневоднення | Крупецька сільська рада, Дубенський район | державний | 900 |  |  |  | 900
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 0
|  |  |  | інші кошти | 0
1.4.3 | Виконання заходів щодо відновлення та підтримання гідрологічного режиму р. Пляшівка на території Крупецької сільської ради (будівництво) | створення сприятливого режиму водного об’єкта, попередження його засмічення, забруднення, зневоднення | Крупецька сільська рада, Дубенський район | державний | 1000 |  |  |  |  | 1000
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 0
|  |  |  | інші кошти | 0
1.4.4 | Реконструкція водойми по вул. Застав'я в смт Гоща | приведення у належний стан водойми площею 9,8 га, влаштування 307 м дамби | Гощанська селищна рада, Рівненський район | державний | 20000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
|  |  |  | обласний | 1616.8 |  | 100 | 300 | 608.4 | 608.4
|  |  |  | місцеві | 3246.3 | 623.15 | 623.15 | 623.15 | 623.15 | 753.7
|  |  |  | інші кошти | 7600 | 900 | 900 | 1800 | 2000 | 2000
1.4.5 | Проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Замчисько в межах Костопільської міської територіальної громади Рівненського району Рівненської області (будівництво) | покращення екологічного стану р. Замчисько | Костопільська міська рада, Рівненський район, КП КМР "Костопільводоканал" | державний | 0
|  |  |  | обласний | 1500 |  | 100 | 200 | 600 | 600
|  |  |  | місцеві | 4000 |  | 500 | 500 | 1000 | 2000
|  |  |  | інші кошти | 23500 |  | 2900 | 4800 | 6400 | 9400
1.4.6 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного та санітарного стану р. Корчик в межах м. Корець (будівництво) | покращення екологічного стану р. Корчик | Рівненська райдержадміністрація, Корецька міська рада, Рівненський район | державний | 3124.0236 | 3124.0236
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 50.3924 | 50.3924
|  |  |  | інші кошти | 0
1.4.7 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного та санітарного стану р. Стубелка в смт Мізоч (будівництво) | відновлення екологічного стану русла протяжністю 1,84 км р. Стубелка | Мізоцька селищна рада, Рівненський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 80 |  |  | 80
|  |  |  | інші кошти | 800 |  |  | 800
1.4.8 | Проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану Басівкутського водосховища від ПК0+00 до ПК35+56 в місті Рівному (будівництво) | стабілізація та покращення загального гідрологічного стану водосховища (зменшення надходження біогенів, зниження евтрофікаційних процесів, покращення якості поверхневих вод тощо) | Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради | державний | 0
|  |  |  | обласний | 4000 | 100 | 500 | 900 | 1100 | 1400
|  |  |  | місцеві | 4877.865 | 975.573 | 975.573 | 975.573 | 975.573 | 975.573
|  |  |  | інші кошти | 39500 | 2700 | 4500 | 7200 | 9100 | 16000
1.4.9 | Реконструкція гідротехнічної споруди шлюза-регулятора Басівкутського водосховища на вул. Басівкутській в місті Рівному | поновлення русла річки Устя до самоочищення та регулювання, покращення її санітарно-екологічного стану, покращення якості води | Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради | державний | 0
|  |  |  | обласний | 3000 | 100 | 400 | 600 | 900 | 1000
|  |  |  | місцеві | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  |  |  | інші кошти | 27000 | 2700 | 3600 | 5400 | 7200 | 8100
9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.4.10 | Виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму р. Іква, а також заходів для боротьби зі шкідливою дією вод у м. Дубно та на території Дубенського району (будівництво) | захист 237 га сільськогосподарських угідь, покращення екологічного стану території | Регіональний офіс водних ресурсів у Рівненській області, Дубенська міська рада, Дубенський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 300 |  | 100 | 100 | 100
|  |  |  | місцеві | 600 |  | 200 | 200 | 200
|  |  |  | інші кошти | 2700 |  | 900 | 900 | 900
1.4.11 | Виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод р. Бунів на території Рокитнівської селищної ради (будівництво) | відновлення гідрологічного режиму 1,5 км річки, покращення екологічного стану 561,3 га території Рокитнівської селищної ради, захист від підтоплення | Регіональний офіс водних ресурсів у Рівненській області, Рокитнівська селищна рада, Сарненський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 100 |  | 50 | 50
|  |  |  | місцеві | 528 |  | 264 | 264
|  |  |  | інші кошти | 1400 |  | 700 | 700
1.4.12 | Виконання заходів з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Устя на території Рівненського району (будівництво) | відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму 29,0 км річки, покращення екологічного стану на території Городоцької, Клеванської, Зорянської, Рівненської, Корнинської територіальних громад | Регіональний офіс водних ресурсів у Рівненській області, Рівненська міська рада, Клеванська селищна рада, Городоцька, Зорянська, Корнинська сільські ради, Рівненський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 400 |  |  | 100 | 150 | 150
|  |  |  | місцеві | 15000 |  |  | 5000 | 5000 | 5000
|  |  |  | інші кошти | 8600 |  |  | 1900 | 3350 | 3350
1.4.13 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Корчик в с. Новий Корець Рівненського району (будівництво) | зменшення загрози підтоплення та поліпшення екологічного стану | Південне міжрайонне управління водного господарства, Корецька міська рада, Рівненський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 100 |  |  |  |  | 100
|  |  |  | місцеві | 575 |  |  |  | 275 | 300
|  |  |  | інші кошти | 900 |  |  | 300 | 300 | 300
1.4.14 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Стубелка на території Рівненського та Дубенського районів (будівництво) | зменшення загрози підтоплення та поліпшення екологічного стану | Південне міжрайонне управління водного господарства, Дядьковицька сільська рада, Рівненський район, Варковицька сільська рада, Дубенський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 890 | 490 | 400
|  |  |  | інші кошти | 1000 |  | 500 | 500
1.4.15 | Упорядкування джерел на території Вараського району | упорядкування 5 джерел та прилеглої території | Північне міжрайонне управління водного господарства, Зарічненська селищна рада, Полицька сільська рада, Вараський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 135 | 50 | 35 | 50
|  |  |  | інші кошти | 0
1.4.16 | Упорядкування джерел на території Сарненського району | упорядкування 5 джерел та прилеглої території | Північне міжрайонне управління водного господарства, Дубровицька міська рада, Рокитнівська селищна рада, Сарненська міська рада, Сарненський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 110 |  | 50 | 10 | 30 | 20
|  |  |  | інші кошти | 0
1.4.17 | Відновлення та впорядкування джерела в с. Ставки Городоцької територіальної громади Рівненського району | покращення екологічного стану джерела, припинення джерела забруднення | Південне міжрайонне управління водного господарства, Городоцька сільська рада, Рівненський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 135 | 50 | 35 | 50
|  |  |  | інші кошти | 0
10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.4.18 | Відновлення та впорядкування джерела в урочищі "Свяття" Олександрійської територіальної громади Рівненського району | покращення екологічного стану джерела, припинення джерела забруднення | Південне міжрайонне управління водного господарства, Олександрійська сільська рада, Рівненський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 110 |  | 50 | 10 | 30 | 20
|  |  |  | інші кошти | 0
1.4.19 | Відновлення та впорядкування джерела в урочищі "Кам’яна гірка" на території Корецької територіальної громади Рівненського району | покращення екологічного стану джерела, припинення джерела забруднення | Південне міжрайонне управління водного господарства, Корецька міська рада, Рівненський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 300 | 200 | 100
|  |  |  | інші кошти | 0
1.4.20 | Відновлення та впорядкування джерела в м. Корець на території Корецької територіальної громади Рівненського району | покращення екологічного стану джерела, припинення джерела забруднення | Південне міжрайонне управління водного господарства, Корецька міська рада, Рівненський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 200 |  |  | 200
|  |  |  | інші кошти | 0
1.4.21 | Відновлення та впорядкування джерела в с. Пирятин Дубенського району | покращення екологічного стану джерела, припинення джерела забруднення | Південне міжрайонне управління водного господарства, Повчанська сільська рада, Дубенський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 200 |  | 200
|  |  |  | інші кошти | 0
1.4.22 | Відновлення та впорядкування джерела в с. Верба Дубенського району | покращення екологічного стану джерела, припинення джерела забруднення | Південне міжрайонне управління водного господарства, Вербська сільська рада, Дубенський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 250 |  |  |  |  | 250
|  |  |  | інші кошти | 0
1.4.23 | Відновлення та впорядкування джерела в с. Розваж Рівненського району | покращення екологічного стану джерела, припинення джерела забруднення | Південне міжрайонне управління водного господарства, Острозька міська рада, Рівненський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 100 |  |  |  |  | 100
|  |  |  | інші кошти | 0
1.4.24 | Очищення, поглиблення та розширення русла р. Іква в межах міста Дубно (будівництво) | очищення, поглиблення та розширення русла р. Іква | Дубенська міська рада, Дубенський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 1400 |  | 200 | 300 | 400 | 500
|  |  |  | інші кошти | 1400 |  | 200 | 300 | 400 | 500
1.4.25 | Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану стариці р. Іква в межах міста Дубно Рівненської області (будівництво) | покращення стану річки Іква | Дубенська міська рада, Дубенський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 1600 |  | 1600
|  |  |  | інші кошти | 0
1.4.26 | Відновлення гідрологічного режиму (днопоглиблювальні роботи) на ділянці р. Устя, що розташована на території Городоцької сільської ради (будівництво) Рівненського району | проведення робіт з розчищення водойми (частини русла р. Устя довжиною 348 м) від відкладень та наносів, здійснення заходів щодо водообміну водойми та вирішення проблеми підтоплення прилеглих територій | Рівненська райдержадміністрація, Городоцька сільська рада, Рівненський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 1500 | 1500
|  |  |  | інші кошти | 0
11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.4.27 | Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Случ на території Соснівської територіальної громади | проведення робіт із розчищення русла річки, збільшення її пропускної спроможності, поліпшення умов існування водних живих організмів | Соснівська селищна рада, Рівненський район | державний | 0
|  |  |  | обласний | 0
|  |  |  | місцеві | 180 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
1.4.28 | Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Стави на території Соснівської територіальної громади | проведення робіт із розчищення русла річки, збільшення її пропускної спроможності, поліпшення умов існування водних живих організмів | Соснівська селищна рада, Рівненський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 103.9 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26.9
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
1.4.29 | Будівництво протиповеневої дамби на р. Случ, с. Порубка Дубровицької міської ради | покращення екологічного режиму | Дубровицька міська рада, Сарненський район | державний | 0 180: 2900; 0 40: 2900
|  |  |  | обласний | 0 180: 140; 0 40: 140
|  |  |  | місцеві | 0 180: 560; 0 40: 560
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 1100; 0 40: 1100
1.4.30 | Будівництво протиповеневої дамби на р. Случ с. Бережки Дубровицької міської ради | покращення екологічного режиму | Дубровицька міська рада, Сарненський район | державний | 0 180: 3600; 0 36: 3600
|  |  |  | обласний | 0 180: 260; 0 32: 100; 0 36: 160
|  |  |  | місцеві | 0 180: 1000; 0 36: 1000
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 3300; 0 32: 300; 0 36: 3000
1.4.31 | Поліпшення технічного і санітарного стану та благоустрою водойми (старе річище р. Горинь) Дубровицької міської ради | покращення санітарного стану та благоустрою водойми з відновленням водообміну | Дубровицька міська рада, Сарненський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 300; 0 32: 40; 0 36: 260
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 500; 0 36: 500
1.4.32 | Відновлення та впорядкування джерел на території Здовбицької сільської ради | відновлення первинного стану джерел, припинення їх забруднення, запобігання підтопленню прилеглої території | Здовбицька сільська рада, Рівненський район, КП "Здовбицьке" | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 50 | 10 | 20 | 20
|  |  |  | інші кошти | 300 | 100 | 100 | 100
1.4.33 | Виконання заходів щодо відновлення санітарного стану р. Устя та р. Іква на території Рівненської області шляхом внесення вапнякових і глауконітових меліорантів, влаштування із них реакційно-фільтраційних барʼєрів | поліпшення санітарно-екологічного стану річок на території Дубенського та Рівненського районів | Національний університет водного господарства та природокористування, Пів- денне міжрайонне управління водного господарства, Рівненська та Дубенська райдержадміністрації | державний | 0 180: 6000; 0 32: 3000; 0 36: 3000
|  |  |  | обласний | 600 | 50 | 100 | 150 | 100 | 200
|  |  |  | місцеві | 4000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  |  |  | інші кошти | 19400 | 900 | 900 | 5700 | 5900 | 6000
1.4.34 | Реконструкція споруди гідровузла та шлюзів греблі Хрінницького водосховища | збереження водних ресурсів Хрінницького водосховища об’ємом 10 млн. м3, його флори та фауни на площі 2,02 тис. га, усунення гідродинамічної небезпеки для земель, розташованих нижче за течією від гідроспоруди | Демидівська селищна рада, Дубенський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 2452.93; 0 32: 1365.257; 0 36: 1087.673
|  |  |  | місцеві | 2700 |  | 1310 | 550 | 840
|  |  |  | інші кошти | 5103 |  | 1693 | 1450 | 1960
Всього |  |  |  | державний | 37524.0236 | 7124.0236 | 7000 | 10600 | 7800 | 5000
|  |  |  | обласний | 14969.73 | 250 | 2915.257 | 3797.673 | 3848.4 | 4158.4
|  |  |  | місцеві | 49931.4574 | 5023.1154 | 8682.723 | 12178.723 | 12026.723 | 12020.173
|  |  |  | інші кошти | 145103 | 7500 | 17393 | 35550 | 38810 | 45850
12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.5. Виготовлення проєктно-кошторисної документації та інші розроблення з охорони і раціонального використання водних ресурсів
1.5.1 | Виготовлення проєктної документації "Реконструкція системи водовідведення смт Зарічне, Рівненської області (довжиною 1200 м)" | запобігання забрудненню водних об'єктів та земель | Зарічненська селищна рада, Вараський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 100; 0 28: 100
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
1.5.2 | Виготовлення проєктної документації "Виконання заходів щодо відновлення та підтримання гідрологічного режиму р. Баранська на території Крупецької сільської ради (будівництво)" | створення сприятливого режиму водного об’єкта, попередження його засмічення, забруднення, зневоднення | Крупецька сільська рада, Дубенський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 120; 0 36: 120
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
1.5.3 | Виготовлення проєктної документації щодо винесення в натурі меж водоохоронних зон прибережної смуги р. Баранська на території Крупецької сільської ради | створення сприятливого режиму водних об’єктів, попередження їх засмічення, забруднення, зневоднення | Крупецька сільська рада, Дубенський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 90; 0 36: 90
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
1.5.4 | Виготовлення проєктної документації "Виконання заходів щодо відновлення та підтримання гідрологічного режиму р. Пляшівка на території Крупецької сільської ради (будівництво)" | створення сприятливого режиму водного об’єкта, попередження його засмічення, забруднення, зневоднення | Крупецька сільська рада, Дубенський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 120; 0 40: 120
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
1.5.5 | Виготовлення проєктної документації щодо винесення в натуру меж водоохоронних зон, зокрема прибережної смуги р. Устя | створення сприятливого режиму водних об’єктів, попередження їх засмічення, забруднення, зневоднення | Здовбицька сільська рада, Рівненський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 300 |  | 100 | 50 | 50 | 100
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
1.5.6 | Виготовлення проєктної документації "Реконструкція очисних споруд вул. Деражненська, смт Клевань" | збільшення потужності очисних споруд з 150 м3 до 500 м3, охорона довкілля шляхом очистки стічних вод | Клеванська селищна рада, Рівненський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 50; 0 28: 50
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
1.5.7 | Виготовлення проєктної документації "Модернізація (реконструкція) очисних споруд вул. Клеванська 4, с. Зоря" | функціонування очисних споруд на належному рівні | Клеванська селищна рада, Рівненський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 100; 0 28: 100
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
1.5.8 | Виготовлення проєктної документації "Будівництво каналізаційної мережі мікрорайону "Заріччя" в м. Костопіль" | зменшення забруднення довкілля стічними та каналізаційними водами, покращення санітарно-екологічного стану м. Костопіль | Костопільська міська рада, Рівненський район, КП КМР "Костопільводоканал" | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 500; 0 28: 500
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.5.9 | Виготовлення проєктної документації "Проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Замчисько в межах Костопільської міської територіальної громади Рівненського району Рівненської області (будівництво)" | покращення екологічного стану р. Замчисько | Костопільська міська рада, Рівненський район, КП КМР "Костопільводоканал" | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 1000; 0 28: 1000
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
1.5.10 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації "Будівництво очисних споруд Військового містечка "Надія" в с. Плоске Рівненського району Рівненської області" | запобігання забрудненню довкілля стічними та каналізаційними водами | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та земле- користування виконавчого комітету Острозької міської ради, Рівненський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 100; 0 28: 100
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
1.5.11 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації "Реконструкція КНС по вул. Заводська, в с. Оженин Острозької міської територіальної громади" | запобігання забрудненню довкілля стічними та каналізаційними водами | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та земле- користування виконавчого комітету Острозької міської ради, Рівненський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 100; 0 32: 100
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
1.5.12 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації "Реконструкція самоплинного каналізаційного колектора від скверу по вул. Шевченка до КНС по вул. Нова в м. Здолбунів Рівненської області" | відновлення 1900 м самоплинного каналізаційного колектора | Здолбунівська міська рада, Рівненський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 200; 0 28: 200
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 300; 0 28: 300
1.5.13 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації "Реконструкція очисних споруд смт Степань по вул. Київській Сарненського району Рівненської області" | зменшення забруднення р. Горинь | Степанська селищна рада, Сарненський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 50; 0 28: 50
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
1.5.14 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації "Реконструкція очисних споруд Немовицької ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Центральній, 2 с. Немовичі Сарненського району Рівненської області" | зменшення забруднення р. Случ | Немовицька сільська рада, Сарненський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 200; 0 28: 100; 0 32: 100
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
1.5.15 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації "Будівництво очисних споруд для КЗ "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради" | охорона довкілля шляхом очищення господарсько-побутових стічних вод на установці "КУБО-6" | КЗ "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 80; 0 32: 80
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
1.5.16 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації "Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного та санітарного стану р. Стубелка в смт Мізоч (будівництво)" | відновлення екологічного стану русла протяжністю 1,84 км р. Стубелка | Мізоцька селищна рада, Рівненський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 80; 0 32: 80
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.5.17 | Виготовлення проєктної документації на виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму р. Іква, а також заходів для боротьби зі шкідливою дією вод у м. Дубно та на території Дубенського району (будівництво) | захист 237 га сільськогосподарських угідь, покращення екологічного стану території | Регіональний офіс водних ресурсів у Рівненській області, Дубенська міська рада, Дубенський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 550; 0 28: 550
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
1.5.18 | Виготовлення проєктної документації на виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод р. Бунів на території Рокитнівської селищної ради (будівництво) | відновлення гідрологічного режиму 1,5 км річки, покращення екологічного стану 561,3 га території Рокитнівської селищної ради, захист від підтоплення | Регіональний офіс водних ресурсів у Рівненській області, Рокитнівська селищна рада, Сарненський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 300; 0 28: 300
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 250; 0 28: 250
1.5.19 | Виготовлення проєктної документації на виконання заходів з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Устя на території Рівненського району (будівництво) | відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму 29,0 км річки, покращення екологічного стану на території Городоцької, Клеванської, Зорянської, Рівненської, Корнинської територіальних громад | Регіональний офіс водних ресурсів у Рівненській області, Рівненська міська рада, Клеванська селищна рада, Городоцька, Зорянська, Корнинська сільські ради, Рівненський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 600; 0 32: 600
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 500; 0 32: 500
1.5.20 | Виготовлення проєктної документації щодо винесення в натуру меж водоохоронної зони, зокрема прибережних смуг р. Стир | створення сприятливого режиму водних об’єктів, попередження їх засмічення, забруднення, вичерпання | Регіональний офіс водних ресурсів у Рівненській області | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 300; 0 32: 300
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
1.5.21 | Виготовлення проєктної документації щодо винесення в натуру меж водоохоронної зони, зокрема прибережних смуг р. Горинь | створення сприятливого режиму водних об’єктів, попередження їх засмічення, забруднення, вичерпання | Регіональний офіс водних ресурсів у Рівненській області | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 350; 0 36: 350
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
1.5.22 | Виготовлення проєктної документації щодо винесення в натуру меж водоохоронної зони, зокрема прибережних смуг р. Іква | створення сприятливого режиму водних об’єктів, попередження їх засмічення, забруднення, вичерпання | Регіональний офіс водних ресурсів у Рівненській області | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 450; 0 40: 450
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
1.5.23 | Виготовлення проєктної документації щодо винесення в натуру меж водоохоронної зони, зокрема прибережних смуг р. Случ | створення сприятливого режиму водних об’єктів, попередження їх засмічення, забруднення, вичерпання | Регіональний офіс водних ресурсів у Рівненській області | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 200; 0 44: 200
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
1.5.24 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації "Будівництво очисних споруд в смт Рокитне" | забепечення якості очистки каналізаційних стоків | Рокитнівська селищна рада, Сарненський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 100; 0 28: 100
|  |  |  | місцеві | 0 180: 1000; 0 28: 1000
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 1100; 0 28: 1100
15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.5.25 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації "Реконструкція комплексу очисних споруд КП "Міськводоканал" у м. Дубровиця" | забепечення якісного очищення стічних вод | Дубровицька міська рада, Сарненський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 90; 0 28: 90
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
1.5.26 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації "Будівництво мереж міської каналізації житлових будинків по вул. Шевченка в м. Дубровиця" | зменшення забруднення довкілля стічними та каналізаційними водами | Дубровицька міська рада, Сарненський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 50; 0 32: 50
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
1.5.27 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації "Будівництво мереж міської каналізації у центрі міста Дубровиця" | зменшення забруднення довкілля стічними та каналізаційними водами | Дубровицька міська рада, Сарненський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 30; 0 32: 30
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
1.5.28 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації "Будівництво протиповеневої дамби на р. Случ, с. Порубка Дубровицької міської ради" | покращення екологічного стану | Дубровицька міська рада, Сарненський район | державний | 0 180: 150; 0 36: 150
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 50; 0 36: 50
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
1.5.29 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації "Будівництво протиповеневої дамби на р. Случ, с. Бережки Дубровицької міської ради" | покращення екологічного стану | Дубровицька міська рада, Сарненський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 230; 0 32: 230
|  |  |  | місцеві | 0 180: 100; 0 32: 100
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
1.5.30 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації "Поліпшення технічного і санітарного стану та благоустрою водойми (старе річище р. Горинь) Дубровицької міської ради" | покращення санітарного стану та благоустрою водойми з відновленням водообміну | Дубровицька міська рада, Сарненський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 15; 0 28: 15
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 20; 0 28: 20
1.5.31 | Наукові дослідження щодо відновлення санітарного стану р. Устя та р. Іква на території Рівненської області шляхом внесення вапнякових і глауконітових меліорантів, влаштування із них реакційно-фільтраційних барʼєрів | поліпшення санітарно-екологічного стану річок на території Дубенського та Рівненського районів | Національний університет водного господарства та природокористування | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 650 | 100 | 250 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 2350 | 900 | 1000 | 150 | 150 | 150
Всього |  |  |  | державний | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
|  |  |  | обласний | 1060 | 200 | 560 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | місцеві | 7195 | 4155 | 1460 | 660 | 620 | 300
|  |  |  | інші кошти | 4520 | 2570 | 1500 | 150 | 150 | 150
Всього за розділом "Охорона і раціональне використання водних ресурсів" |  |  |  | державний | 574797.0682 | 133350.2594 | 105805.2772 | 113183.1772 | 107607.1772 | 114851.1772
|  |  |  | обласний | 49941.771 | 13127.198 | 8350.257 | 9043.801 | 9652.115 | 9768.4
|  |  |  | місцеві | 133575.9318 | 25483.6504 | 25772.2566 | 29776.6776 | 25845.8866 | 26697.4606
|  |  |  | інші кошти | 319208.304 | 25305.0496 | 52024.5916 | 77967.2876 | 77669.8876 | 86241.4876
Загальна сума за розділом І |  |  |  |  | 1077523.075 | 197266.1574 | 191952.3824 | 229970.9434 | 220775.0664 | 237558.5254
16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ІІ. Охорона атмосферного повітря
2.1 | Проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємствах, які розташовані на території Березнівської міської ради | систематизація інформації про розміщення джерел забруднення атмосфери на території, види і кількісний склад забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря | Березнівська міська рада, підприємства, установи, організації різних форм власності на території Березнівської міської ради, Рівненський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  |  | інші кошти | 115 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25
2.2 | Придбання та влаштування стаціонарних автоматизованих постів моніторингу повітря на вміст шкідливих речовин у місті Костопіль | визначення стану забруднення атмосферного повітря в м. Костопіль | Костопільська міська рада, Рівненський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 5000 |  | 2000 | 1000 | 1000 | 1000
|  |  |  | інші кошти | 15000 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 6000
2.3 | Придбання приладів радіаційного контролю атмосферного повітря (дозиметр-радіометр) для Острозької міської ради | забезпечення ефективного моніторингу та контролю за забрудненням повітря прилеглої до Хмельницької АЕС території (придбання дозиметра-радіометра МКС-05 (Терра)) | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та земле- користування виконавчого комітету Острозької міської ради, Рівненський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 50; 0 28: 30; 0 36: 20
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
2.4 | Придбання та оснащення стаціонарного пункту спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м. Рівне | отримання системних повних та достовірних даних про стан забруднення атмосферного повітря в м. Рівне | Рівненський обласний центр з гідрометеорології | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 1500; 0 28: 1500
2.5 | Придбання приладів для проведення радіаційного моніторингу атмосферного повітря на території Рівненської області | отримання системних повних та достовірних даних про стан радіаційного забруднення атмосферного повітря Рівненської області | Рівненський обласний центр з гідрометеорології | державний | 0 180: 460; 0 28: 415; 0 32: 45
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
Всього за розділом "Охорона атмосферного повітря" |  |  |  | державний | 460 | 415 | 45 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | обласний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | місцеві | 5150 | 50 | 2020 | 1040 | 1020 | 1020
|  |  |  | інші кошти | 16615 | 1520 | 3020 | 3025 | 3025 | 6025
Загальна сума за розділом ІІ |  |  |  |  | 22225 | 1985 | 5085 | 4065 | 4045 | 7045
ІІІ. Охорона і раціональне використання земель
3.1 | Проведення обстеження ґрунтів у Рівненській області | проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення (вивчення агрохімічної характеристики ґрунтів сільськогосподарського призначення, оцінка їх стану, оцінка забруднення важкими металами та пестицидами, оцінка якості рослинницької про- дукції, кормів, агрохімікатів, інше) | Державна установа "Інститут охорони ґрунтів України", Рівненська філія державної установи "Держґрунтохорона", департамент агропромисло- вого розвитку облдержадміністрації | державний | 15288 | 2296 | 2912 | 3360 | 3360 | 3360
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
3.2 | Вапнування кислих земель сільськогосподарського призначення у Рівненській області | поліпшення агрохімічного стану грунтів | Департамент агропромисло- вого розвитку облдержадміністрації, суб'єкти господарювання сільськогос- подарського виробництва | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 95000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000
17
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3.3 | Розроблення проєктної документації "Берегоукріплення р. Случ в с. Бережки Сарненського району Рівненської області (будівництво)" | припинення розвитку небезпечних геологічних процесів та забруднення р. Случ | Регіональний офіс водних ресурсів у Рівненській області | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 350; 0 36: 350
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 400; 0 36: 400
3.4 | Берегоукріплення р. Случ в с. Бережки Сарненського району Рівненської області (будівництво) | припинення розвитку небезпечних геологічних процесів та забруднення р. Случ | Регіональний офіс водних ресурсів у Рівненській області | державний | 0 180: 200; 0 40: 100; 0 44: 100
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 1800; 0 40: 900; 0 44: 900
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 800; 0 40: 400; 0 44: 400
3.5 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації "Берегоукріплення р. Горинь с. Колки Дубровицької міської ради" | припинення розвитку небезпечних геологічних процесів, що становлять загрозу руйнування водозахисної дамби та забруднення р. Горинь | Регіональний офіс водних ресурсів у Рівненській області | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 70; 0 40: 70
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
3.6 | Берегоукріплення р. Горинь с. Колки Дубровицької міської ради | припинення розвитку небезпечних геологічних процесів, що становлять загрозу руйнування водозахисної дамби та забруднення р. Горинь | Регіональний офіс водних ресурсів у Рівненській області | державний | 0 180: 1060; 0 40: 90; 0 44: 970
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 180; 0 44: 180
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 520; 0 44: 520
Всього за розділом "Охорона і раціональне використання земель" |  |  |  | державний | 16548 | 2296 | 2912 | 3360 | 3550 | 4430
|  |  |  | обласний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | місцеві | 2400 | 0 | 0 | 350 | 970 | 1080
|  |  |  | інші кошти | 96720 | 17000 | 18000 | 19400 | 20400 | 21920
Загальна сума за розділом ІІІ |  |  |  |  | 115668 | 19296 | 20912 | 23110 | 24920 | 27430
ІV. Поводження з відходами
4.1. Екологічно безпечне поводження з відходами виробництва, побутовими та небезпечними відходами, технічне переоснащення, реконструкція, будівництво полігонів для захоронення твердих побутових відходів
4.1.1 | Проведення заходів із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин і тари від них на території Рівненської області | очищення території області від непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 1800 | 600 | 600 | 600
|  |  |  | місцеві | 1700 | 500 | 600 | 600
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
4.1.2 | Здійснення екологічно безпечного роздільного збору твердих побутових відходів на території Полицької сільської ради Вараського району | збільшення об’ємів утилізації відходів | Полицька сільська рада, Вараський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 150; 0 28: 100; 0 32: 50
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
4.1.3. | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та захоронення твердих побутових відходів на території Березнівської міської територіальної громади | дотримання екологічних та санітарних норм при поводженні з побутовими відходами | Березнівська міська рада, Рівненський район, КП "Березнекомунсервіс", КП "Комфорт" Березнівської міської ради | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
4.1.4 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та захоронення твердих побутових відходів на території Костопільської міської територіальної громади | дотримання екологічних та санітарних норм при поводженні з побутовими відходами | Костопільська міська рада, Рівненський район, КП КМР "Костопількомунсервіс" | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
|  |  |  | інші кошти | 1000 | 300 | 300 | 300 | 100
4.1.5 | Будівництво полігону твердих побутових відходів з частковим сортуванням на території Острожецької сільської ради Дубенського району | створення полігону ТПВ між селами Мялин та П'яннє, що стане єдиним місцем збору відходів та дозволить їх сортувати та захоронювати на полігоні з плановою площею 6,1 га | Острожецька сільська рада, Дубенський район | державний | 0 180: 3000; 0 32: 1500; 0 36: 1500
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 1000; 0 32: 500; 0 36: 500
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 2000; 0 32: 1000; 0 36: 1000
Всього |  |  |  | державний | 3000 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0
|  |  |  | обласний | 1800 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0
|  |  |  | місцеві | 4600 | 950 | 1500 | 1450 | 350 | 350
|  |  |  | інші кошти | 3000 | 300 | 1300 | 1300 | 100 | 0
4.2. Оновлення парків сміттєвозних машин
4.2.1 | Придбання машини для збору і транспортування побутових відходів на території Зарічненської селищної ради Вараського району | закупівля сміттєвоза для поліпшення екологічної ситуації в населених пунктах територіальної громади | Зарічненська селищна рада, Вараський район | державний | 0 180: 1000; 0 28: 1000
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
4.2.2 | Придбання машини для збору і транспортування побутових відходів на території Варковицької сільської ради Дубенського району | придбання сміттєвоза для централізованого вивезення твердих побутових відходів Варковицької територіальної громади | Варковицька сільська рада, Дубенський район | державний | 0 180: 1320; 0 32: 1320
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
4.2.3 | Придбання двох машин для збору і транспортування побутових відходів на території Млинівської селищної ради Дубенського району | придбання двох сміттєвозів для централізованого вивезення твердих побутових відходів Млинівської територіальної громади | Млинівська селищна рада, Дубенський район, КП "Комбінат комунальних підприємств" | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 80; 0 28: 40; 0 36: 40
|  |  |  | місцеві | 0 180: 520; 0 28: 260; 0 36: 260
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 4600; 0 28: 2300; 0 36: 2300
4.2.4 | Придбання машини для збору і транспортування побутових відходів на території Крупецької сільської ради Дубенського району | закупівля сміттєвоза для поліпшення екологічної ситуації в населених пунктах територіальної громади | Крупецька сільська рада, Дубенський район | державний | 0 180: 1500; 0 44: 1500
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 200; 0 44: 200
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
4.2.5 | Придбання машини для збору і транспортування побутових відходів на території Бугринської сільської ради Рівненського району | придбання сміттєвоза для централізованого збору та перевезення твердих побутових відходів | Бугринська сільська рада, Рівненський район | державний | 0 180: 1000; 0 44: 1000
|  |  |  | обласний | 0 180: 50; 0 44: 50
|  |  |  | місцеві | 0 180: 200; 0 44: 200
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 250; 0 44: 250
4.2.6 | Придбання машини для збору і транспортування побутових відходів на території Великоомелянської сільської ради Рівненського району | придбання сміттєвоза для централізованого збору та перевезення твердих побутових відходів | Великоомелянська сільська рада, Рівненський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 100; 0 32: 100
|  |  |  | місцеві | 0 180: 300; 0 32: 300
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 2900; 0 32: 2900
19
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
4.2.7 | Придбання машини для збору і транспортування побутових відходів на території Гощанської селищної ради Рівненського району | придбання машини для збору та перевезення побутових відходів | Гощанська селищна рада, Рівненський район, КП "Агентство розвитку Гощі" | державний | 0 180: 4000; 0 36: 2000; 0 44: 2000
|  |  |  | обласний | 0 180: 100; 0 36: 50; 0 44: 50
|  |  |  | місцеві | 0 180: 300; 0 36: 150; 0 44: 150
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 2900; 0 36: 1450; 0 44: 1450
4.2.8 | Придбання машини для збору і транспортування побутових відходів на території Здовбицької сільської ради Рівненського району | придбання машини для збору та перевезення побутових відходів | Здовбицька сільська рада, Рівненський район, КП "Здовбицьке" | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 50; 0 28: 50
|  |  |  | місцеві | 0 180: 300; 0 28: 300
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 1450; 0 28: 1450
4.2.9 | Придбання машини для збору і транспортування твердих побутових відходів на території Костопільської міської територіальної громади Рівненського району | придбання машини для збору та перевезення побутових відходів | Костопільська міська рада, Рівненський район, КП КМР "Костопількомунсервіс" | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 50; 0 32: 50
|  |  |  | місцеві | 0 180: 500; 0 32: 500
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 2950; 0 32: 2950
4.2.10 | Придбання машин для збору і транспортування побутових відходів на території Острозької міської територіальної громади Рівненського району | придбання трьох сміттєвозів для покращення якості збору, складування та вивезення твердих побутових відходів | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та земле- користування виконавчого комітету Острозької міської ради, Рівненський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 150 | 50 |  |  | 50 | 50
|  |  |  | місцеві | 300 | 100 |  |  | 100 | 100
|  |  |  | інші кошти | 5550 | 1850 |  |  | 1850 | 1850
4.2.11 | Придбання машини для збору і транспортування побутових відходів для комунального підприємства "Вега-Плюс" | придбання сміттєвоза для покращення якості збору, складування та вивезення твердих побутових відходів | Управління містобудування, архітектури, житлово-господарського господарства, благоустрою та земле- користування виконавчого комітету Острозької міської ради, Рівненський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 2000; 0 36: 2000
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
4.2.12 | Придбання машини для збору і транспортування побутових відходів на території Сарненської міської територіальної громади | придбання сміттєвоза для покращення якості збору та вивезення твердих побутових відходів | Сарненська міська рада, Сарненський район, КП "Екосервіс" | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 450 | 50 | 250 | 50 | 50 | 50
|  |  |  | місцеві | 8250 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650
|  |  |  | інші кошти | 7800 | 1600 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600
4.2.13 | Придбання машини для збору і транспортування побутових відходів на території Мізоцької селищної ради | придбання сміттєвоза для покращення якості збору та вивезення твердих побутових відходів з 25 населених пунктів | Мізоцька селищна рада, Рівненський район | державний | 0 180: 1300; 0 28: 1300
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 130; 0 28: 130
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
4.2.14 | Придбання машини для збору і транспортування побутових відходів на території Привільненської сільської ради | придбання сміттєвоза для покращення якості збору та вивезення твердих побутових відходів | Привільненська сільська рада, Дубенський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 40; 0 44: 40
|  |  |  | місцеві | 0 180: 160; 0 44: 160
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 1400; 0 44: 1400
Всього |  |  |  | державний | 10120 | 2300 | 1320 | 2000 | 0 | 4500
|  |  |  | обласний | 1070 | 190 | 400 | 140 | 100 | 240
|  |  |  | місцеві | 13160 | 2440 | 2450 | 4060 | 1750 | 2460
|  |  |  | інші кошти | 29800 | 7200 | 7250 | 5350 | 3450 | 6550
20
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
4.3. Оновлення контейнерного господарства та облаштування контейнерних майданчиків, у тому числі підготовка та впровадження технологій роздільного збирання твердих побутових відходів
4.3.1 | Придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих побутових відходів на території Зарічненської селищної ради | впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів | Зарічненська селищна рада, Вараський район | державний | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
4.3.2 | Придбання обладнання (контейнерів) для роздільного збору твердих побутових відходів на території Острожецької сільської ради | збільшення об’ємів утилізації відходів | Острожецька сільська рада, Дубенський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 650 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  |  |  | інші кошти | 650 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
4.3.3 | Придбання обладнання (контейнерів) для роздільного збору твердих побутових відходів на території Крупецької сільської ради | впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів для збільшення об’ємів утилізації відходів | Крупецька сільська рада, Дубенський район | державний | 0 180: 250; 0 32: 250
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 60; 0 32: 60
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
4.3.4 | Придбання установки (прес для відходів) для переробки та складування побутових відходів у Крупецькій сільській раді | екологічно безпечне поводження з побутовим відходами | Крупецька сільська рада, Дубенський район | державний | 0 180: 800; 0 28: 800
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
4.3.5 | Придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих побутових відходів на території м. Березне | закупівля 10 контейнерів | Березнівська міська рада, Рівненський район, КП "Березнекомунсервіс" | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 375 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
4.3.6 | Придбання обладнання (контейнерних майданчиків) для збору твердих побутових відходів на території Великоомелянської сільської ради | створення місць для екологічно безпечного збору твердих побутових відходів | Великоомелянська сільська рада, Рівненський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 482.28 | 48.28 | 108 | 108 | 109 | 109
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
4.3.7 | Придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих побутових відходів на території Гощанської селищної ради | придбання 100 контейнерів для збору побутових відходів | Гощанська селищна рада, Рівненський район, КП "Агентство розвитку Гощі" | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 1300 |  | 150 | 150 | 500 | 500
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
4.3.8 | Придбання обладнання (контейнерів) для роздільного збору твердих побутових відходів на території Костопільської міської територіальної громади | впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів для збільшення об’ємів утилізації відходів | Костопільська міська рада, Рівненський район, КП КМР "Костопількомунсервіс" | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
4.3.9 | Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на території Сарненської міської територіальної громади | придбання 350 контейнерів для збору побутових відходів | Сарненська міська рада, Сарненський район, КП "Екосервіс" | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 2900 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
4.3.10 | Придбання обладнання (лінії для сортування та перероблення твердих побутових відходів) для Вараської міської ради | впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів для збільшення об’ємів утилізації відходів | Вараська міська рада, КП "Вараштепловодоканал", Вараський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 520; 0 32: 440; 0 36: 80
|  |  |  | місцеві | 3600 |  | 360 | 720 | 1080 | 1440
|  |  |  | інші кошти | 13880 |  | 1000 | 2800 | 4320 | 5760
4.3.11 | Придбання обладнання (контейнерів) для роздільного збору твердих побутових відходів у Рафалівській селищній територіальній громаді | придбання 15 комплектів (пет, скло, папір) для зменшення обсягів захоронення побутових відходів шляхом впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів | Рафалівська селищна рада, Вараський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 330 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
4.3.12 | Будівництво споруд для роздільного збору твердих побутових відходів на території Соснівської селищної ради | впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів з метою зменшення відсотка цінних компонентів відходів, що потрапляють на сміттєзвалища | Соснівська селищна рада, Рівненський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 176 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 41
|  |  |  | інші кошти | 30 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7
4.3.13 | Придбання обладнання (контейнерів) для роздільного збору твердих побутових відходів у Привільненській сільській територіальній громаді | впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів для збільшення об’ємів утилізації відходів | Привільненська сільська рада, Дубенський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 900 | 90 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
4.3.14 | Будівництво сміттєсортувальної станції в м. Дубно | зменшення навантаження на міське сміттєзвалище | Дубенська міська рада, Дубенський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 100; 0 40: 100
|  |  |  | місцеві | 0 180: 400; 0 40: 400
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 3900; 0 40: 3900
4.3.15 | Придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих побутових відходів (у тому числі для роздільного збирання) в селах Берестя, Орв'яниця, Колки, Порубка, Селець, Ясинець Дубровицької міської ради | покращення санітарно-епідеміологічного стану населених пунктів | Дубровицька міська рада, Сарненський район, КП "Будинкоуправління" | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 800 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
Всього |  |  |  | державний | 2050 | 1000 | 450 | 200 | 200 | 200
|  |  |  | обласний | 620 | 0 | 440 | 80 | 100 | 0
|  |  |  | місцеві | 14973.28 | 1719.28 | 2464 | 2866.5 | 3980 | 3943.5
|  |  |  | інші кошти | 18460 | 135 | 1135.5 | 2936 | 8356.5 | 5897
Всього за розділом "Поводження з відходами" |  |  |  | державний | 15170 | 3300 | 3270 | 3700 | 200 | 4700
|  |  |  | обласний | 3490 | 790 | 1440 | 820 | 200 | 240
|  |  |  | місцеві | 32733.28 | 5109.28 | 6414 | 8376.5 | 6080 | 6753.5
|  |  |  | інші кошти | 51260 | 7635 | 9685.5 | 9586 | 11906.5 | 12447
Загальна сума за розділом ІV |  |  |  |  | 102653.28 | 16834.28 | 20809.5 | 22482.5 | 18386.5 | 24140.5
22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
V. Збереження біорізноманіття, розвиток природно-заповідного фонду та формування екологічної мережі
5.1 | Виконання заходів щодо розроблення проєктів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду Рівненської області | визначення та встановлення меж об’єктів природно-заповідного фонду за-для збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду області, запобігання зменшенню площ природно-заповідного фонду, припинення використання зазначених територій не за призначенням | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 2600 | 500 | 500 | 500 | 600 | 500
|  |  |  | місцеві | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
5.2 | Резервування територій для заповідання в межах Рівненської області | збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, наукові, проєктні, інші організації, департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
5.3 | Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організація їх територій в межах Рівненської області | збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, наукові, проєктні, інші організації, департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
5.4 | Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду Рівненської області | збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, наукові, проєктні, інші організації, департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
5.5 | Розроблення та запровадження системи моніторингу водних об’єктів, придбання приладів, обладнання та розроблення програм моніторингу водойм національного природного парку "Дермансько-Острозький" | проведення гідрохімічних, гідробіологічних та гідрологічних досліджень водних об'єктів національного природного парку "Дермансько-Острозький" для розроблення програми моніторингу і управління, створення гідрологічних постів на них | Національний природний парк "Дермансько-Острозький" | державний | 80 | 40 |  | 20 | 20
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
5.6 | Збір інформації, створення баз даних, картографічного матеріалу та розроблення програм моніторингу й рекомендацій щодо збереження популяцій рослин та тварин, занесених до Червоної книги України, зокрема проведення популяційно-видового моніторингу мігруючих та рідкісних видів птахів та таких, що перебувають під загрозою зникнення | ведення кадастру, інвентаризації та моніторингу місць зростання рослин та поселень тварин, що охороняються згідно з Червоною книгою України, що небхідно для ефективного їх збереження, а також моніторингу мігруючих видів птахів як індикаторів стану природного середовища | Національний природний парк "Дермансько-Острозький" | державний | 220 | 30 | 50 | 40 | 40 | 60
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 50; 0 36: 50
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
5.7 | Заходи з виявлення запасів природних рослинних ресурсів (флори та рослинних угруповань), витрати на їх охорону та відтворення | здійснення дослідження видового складу флори та рослинних угруповань на території національного природного парку "Дермансько-Острозький", проведення їх інвентаризації, розроблення й реалізація заходів з їх охорони та відтворення | Національний природний парк "Дермансько-Острозький" | державний | 90 |  |  | 30 | 30 | 30
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
5.8 | Ведення кадастру тваринного світу національного природного парку "Дермансько-Острозький" | здійснення дослідження видового складу фауни на території національного природного парку "Дермансько-Острозький", проведення її інвентаризації, розроблення й реалізація заходів з охорони та відтворення фауни | Національний природний парк "Дермансько-Острозький" | державний | 120 | 40 | 40 | 40
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
5.9 | Резервування територій для заповідання, розширення існуючих природно-заповідних територій, розроблення проєкту розширення території національного природного парку "Дермансько-Острозький" | розширення території національного природного парку "Дермансько-Острозький" | Національний природний парк "Дермансько-Острозький" | державний | 0 180: 800; 0 28: 800
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
5.10 | Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок національного природного парку "Дермансько-Острозький" та оформлення прав користування земельними ділянками | збереження території національного природного парку "Дермансько-Острозький" | Національний природний парк "Дермансько-Острозький" | державний | 1000 | 400 | 200 | 300 | 100
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
5.11 | Розроблення проєкту землеустрою з організації та встановлення меж (на місцевості) земельних ділянок, що входять до складу національного природного парку "Дермансько-Острозький" без вилучення, закріплення їх межовими знаками | збереження території національного природного парку "Дермансько-Острозький" | Національний природний парк "Дермансько-Острозький" | державний | 4000 | 2000 | 1000 | 1000
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
5.12 | Заходи з охорони та збереження території національного природного парку "Дермансько-Острозький" | зміцнення матеріально-технічної бази служби державної охорони природно-заповідного фонду національного природного парку "Дермансько-Острозький" (придбання моторного човна, квадрокоптера, бінокля, рацій, фотокамери та об’єктивів, нагрудних камер, фотопасток, форменного одягу) та забезпечення щорічної діяльності служби державної охорони (придбання паливно-мастильних матеріалів, виготовлення та встановлення інформаційних аншлагів, виготовлення інформаційних листівок) | Національний природний парк "Дермансько-Острозький" | державний | 1310 | 670 | 210 | 100 | 230 | 100
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
5.13 | Розроблення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію адміністративного приміщення національного природного парку "Дермансько-Острозький" по вул. Мануїльського, 88, м. Острог Рівненської області | створення регіональних еколого-просвітницьких центрів для проведення науково-дослідних робіт, пропаганди природоохоронних знань і створення експозицій | Національний природний парк "Дермансько-Острозький" | державний | 0 180: 400; 0 28: 400
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
5.14 | Реконструкція адміністративного приміщення національного природного парку "Дермансько-Острозький" по вул. Мануїльського, 88, м. Острог Рівненської області | створення регіональних еколого-просвітницьких центрів для проведення науково-дослідних робіт, пропаганди природоохоронних знань і створення експозицій | Національний природний парк "Дермансько-Острозький" | державний | 0 180: 3900; 0 32: 2000; 0 36: 1900
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
5.15 | Видання еколого-просвітницької літератури з метою популяризації території національного природного парку "Дермансько-Острозький" | видання науково-популярних збірників "Флора та рослинність національного природного парку "Дермансько-Острозький", "Тваринний світ національного природного парку "Дермансько-Острозький", буклетів-путівників екологічними стежками та туристичними маршрутами національного природного парку "Дермансько-Острозький" | Національний природний парк "Дермансько-Острозький" | державний | 0 180: 200; 0 36: 100; 0 40: 100
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 80; 0 32: 40; 0 36: 40
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
5.16 | Наукова конференція до 15-річчя створення національного природного парку "Дермансько-Острозький", екологічні фестивалі, круглі столи, семінари, прес-конференції | популяризація екологічних знань, залучення до співпраці органів місцевого самоврядування, населення, представників засобів масової інформації | Національний природний парк "Дермансько-Острозький" | державний | 400 | 50 | 50 | 200 | 50 | 50
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
5.17 | Облаштування екологічної стежки "Південним берегом озера Нобель" в національному природному парку "Нобельський" | розповсюдження екологічних, біологічних, краєзнавчих знань | Національний природний парк "Нобельський" | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 40; 0 28: 40
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
5.18 | Облаштування туристичного маршруту "Історичний Нобель" в національному природному парку "Нобельський" | підвищення привабливості території національного природного парук "Нобельський" | Національний природний парк "Нобельський" | державний | 0 180: 40; 0 32: 40
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
5.19 | Придбання обладнання для проведення екологічних уроків в національному природному парку "Нобельський" | підвищення ефективності популяризації природоохоронних знань | Національний природний парк "Нобельський" | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 90 |  | 30 | 30 | 30
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
5.20 | Створення нових рекреаційних пунктів в національному природному парку "Нобельський" | зменшення антропогенного впливу на довкілля | Національний природний парк "Нобельський" | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 150 | 50 | 50 | 50
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
5.21 | Виготовлення інформаційно-просвітницьких листівок, буклетів, брошур національного природного парку "Нобельський" | пропаганда екологічної поведінки, розповсюдження знань про установи природно-заповідного фонду | Національний природний парк "Нобельський" | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
5.22 | Створення експозиції історично-природничого музею національного природного парку "Нобельський" | створення можливостей для вивчення, збереження та використання пам'яток природи, залучення громадян до надбань національної спадщини | Національний природний парк "Нобельський" | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 100; 0 36: 100
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
5.23 | Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для запобігання та гасіння пожеж на території національного природного парку "Нобельський" | збільшення ефективності охорони природних екосистем та запобігання надзвичайним ситуаціям з непередбачуваними екологічними наслідками | Національний природний парк "Нобельський" | державний | 8000 | 5000 | 1000 | 1000 | 500 | 500
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
5.24 | Придбання форменного одягу для державної служби охорони національного природного парку "Нобельський" | підвищення ефективності охорони заповідних територій при виконанні службових обов'язків | Національний природний парк "Нобельський" | державний | 0 180: 700; 0 28: 500; 0 32: 200
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
5.25 | Геоекологічний моніторинг стану поверхневих вод на території національного природного парку "Нобельський" | підвищення якості гідрологічних наукових досліджень | Національний природний парк "Нобельський" | державний | 160 | 60 | 50 | 50
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
5.26 | Створення візит-центрів на масивах Рівненського природного заповідника | підвищення екологічної свідомості місцевого населення з метою зменшення антропогенного впливу на природні комплекси звповідника | Рівненський природний заповідник | державний | 1000 | 150 | 180 | 200 | 230 | 240
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 405 | 100 | 120 | 55 | 60 | 70
|  |  |  | інші кошти | 290 |  |  | 90 | 100 | 100
5.27 | Охорона території Рівненського природного заповідника | збереження природно-заповідного фонду | Рівненський природний заповідник | державний | 3870 | 700 | 720 | 780 | 800 | 870
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 300 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | інші кошти | 2275 | 520 | 530 | 535 | 340 | 350
5.28 | Проєктні роботи "Будівництво споруди для збору та складування органічних відходів Рівненського зоологічного парку загальнодержавного значення" | раціональне використання і зберігання органічних відходів | Рівненський зоологічний парк загальнодержавного значення | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 21.875; 0 32: 21.875
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
5.29 | Будівництво споруди для збору та складування органічних відходів Рівненського зоологічного парку загальнодержавного значення | раціональне використання і зберігання органічних відходів | Рівненський зоологічний парк загальнодержавного значення | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 328.125; 0 36: 328.125
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
26
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
5.30 | Придбання спеціального обладнання та транспортного засобу для Рівненського зоологічного парку загальнодержавного значення | придбання трактора та обладнання для нього для якісної та оперативної діяльності зоопарку в питанні зберігання органічних відходів | Рівненський зоологічний парк загальнодержавного значення | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 500; 0 28: 500
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
5.31 | Придбання транспортного засобу для Рівненського зоологічного парку загальнодержавного значення | придбання автомобіля (фургон малотоннажний) для якісної та оперативної діяльності зоопарку в питанні оптимізації процесу обслуговування тварин | Рівненський зоологічний парк загальнодержавного значення | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 300; 0 32: 300
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
5.32 | Виконання заходів з розроблення місцевих схем формування екологічної мережі в межах Рівненської області | збереження природно-заповідного фонду | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 800; 0 28: 800
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
5.33 | Здійснення заходів з озеленення поліфункціонального парку на території смт Володимирець Вараського району Рівненської області | збільшення площ зелених насаджень (145 дерев та 430 деревовидних кущів) | Володимирецька селищна рада, Вараський район | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 100; 0 28: 50; 0 32: 50
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 555; 0 28: 265; 0 32: 290
Всього за розділом "Збереження природно-заповідного фонду, формування регіональної екологічної мережі, охорона і раціональне використання біоресурсів" |  |  |  | державний | 26290 | 10840 | 5740 | 5760 | 2100 | 1850
|  |  |  | обласний | 5600 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1100
|  |  |  | місцеві | 4065 | 1800 | 871.875 | 913.125 | 250 | 230
|  |  |  | інші кошти | 3120 | 785 | 820 | 625 | 440 | 450
Загальна сума за розділом V |  |  |  |  | 39075 | 14525 | 8531.875 | 8398.125 | 3990 | 3630
VІ. Моніторинг довкілля, дослідження, розроблення програм, науково-технічні та інформаційно-просвітницькі заходи, залучення громадськості, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики тощо
6.1 | Видання книжки "Довкілля Рівненщини" | підвищення рівня екологічної освіченості та свідомості населення | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 215 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
6.2 | Придбання спеціального транспортного засобу Державній екологічній інспекції Поліського округу | зменшення порушень вимог природоохоронного законодавства, збереження біорізноманіття | Державна екологічна інспекція Поліського округу | державний | 0 180: 0; 0 28: 600
|  |  |  | обласний | 0 180: 0
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
6.3 | Навчально-екскурсійна тренінгова програма для учнівської та студентської молоді "Моніторинг видового складу рослинних угрупувань прибережних смуг річки Устя та озера Басів Кут" | виявлення запасів природних рослинних ресурсів берега річки Устя, озера Басів Кут з метою складання атласу рослин | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
6.4 | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів у рамках проєкту "Сортування відходів у закладах загальної середньої та позашкільної освіти громад Рівненщини. Досвід та перспективи" | впровадження технологій роздільного сортування побутових відходів, шляхом проведення інформаційно-просвітницьких заходів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
27
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
6.5 | Проведення заходів у рамках проєкту "Діджиталізація в охороні довкілля" | поширення інформації щодо актуаль-них проблем екології, підвищення рівня освіти в галузі довкілля, формування в суспільстві екологічно орієнтованого світогляду шляхом проведення практичних семінарів, природоохоронних акцій та операцій | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
6.6 | Проведення обласної навчально-польової подорожі "Експедиція учнівської молоді "ЮНЕКО" для учнів закладів загальної середньої і позашкільної освіти | формування особистості з новим, екоцентричним типом мислення й свідомості, високим ступенем екологічної культури; вивчення груп фітоценозів і зооценозів, їх систематичного складу | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
6.7 | Розроблення "Регіонального плану управління відходами до 2030 року на території Рівненської області" та проведення його стратегічної екологічної оцінки | визначення комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на забезпечення сталого управління відходами в регіоні | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 600; 0 28: 600
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
6.8 | Дослідження з метою впровадження автоматизованих приладів для функціонування державної системи моніторингу атмосферного повітря у Рівненській області | визначення оптимальних місць на території області для розташування пунктів спостереження (автоматизованих приладів) та їх кількості, за допомогою яких спостерігатиметься концентрація забруднювальних речовин в атмосферному повітрі | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 198; 0 28: 198
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
6.9 | Запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, автоматизованих геоінформаційних систем та приладів на території Рівненської області | заходи з впровадження державної системи моніторингу довкілля області, запровадження та підтримка геоінфор-маційної системи спостережень за станом довкілля в області, отримання оперативних та достовірних даних про стан довкілля в області та забезпечення широкого доступу громадськості та органів влади до оперативної інформації про стан довкілля області | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 500; 0 28: 500
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
6.10 | Організація та проведення Національного форуму „Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології” | Визначення проблем та шляхів подолання критичної ситуації у сфері поводження з побутовими та промис-ловими відходами на регіональному рівні та у місцевих громадах, сприяння співпраці всіх зацікавлених сторін | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | державний | 0 180: 0
|  |  |  | обласний | 0 180: 600; 0 28: 600
|  |  |  | місцеві | 0 180: 0
|  |  |  | інші кошти | 0 180: 0
Всього за розділом "Моніторинг довкілля, дослідження, розроблення програм, науково-технічні та інформаційно-просвітницькі заходи, залучення громадськості, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики тощо" |  |  |  | державний | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | обласний | 2538 | 2023 | 125 | 130 | 130 | 130
|  |  |  | місцеві | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | інші кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загальна сума за розділом VІ |  |  |  |  | 3138 | 2623 | 125 | 130 | 130 | 130
Всього за Програмою |  |  |  | державний | 633865.0682 | 150801.2594 | 117772.2772 | 126003.1772 | 113457.1772 | 125831.1772
|  |  |  | обласний | 61569.771 | 17040.198 | 11015.257 | 11093.801 | 11182.115 | 11238.4
|  |  |  | місцеві | 177924.2118 | 32442.9304 | 35078.1316 | 40456.3026 | 34165.8866 | 35780.9606
|  |  |  | інші кошти | 486923.304 | 52245.0496 | 83550.0916 | 110603.2876 | 113441.3876 | 127083.4876
Загальна сума за Програмою |  |  |  |  | 1360282.355 | 252529.4374 | 247415.7574 | 288156.5684 | 272246.5664 | 299934.0254